## 6a4e372e6267487046dd07c6
Label	Description

Created by checklistguro.com

Start (START)	Start of the Workflow/Process
1. Obter a versão atual da lista de materiais (BOM). (ENTRY_GET)	Obtenha a versão mais recente da lista de materiais a partir do modelo de dados da lista de materiais.
2. Obtenha os dados do solicitante. (ENTRY_GET)	Obtenha os detalhes do utilizador que solicitou a alteração da lista de materiais.
3. Criar um novo pedido de alteração. (ENTRY_CREATE)	Crie uma nova entrada no Modelo de Dados do Pedido de Alteração para documentar o pedido.
4. Notificar a equipe de engenharia. (TASK_CREATE)	Crie uma tarefa e atribua-a à equipa de Engenharia para que esta analise o pedido de alteração da lista de materiais (BOM).
5. Enviar notificação de pedido de alteração da lista de materiais (BOM) (EMAIL)	Envie uma notificação por e-mail ao solicitante e às partes interessadas relevantes sobre a nova solicitação de alteração da lista de materiais (BOM).
6. Atualizar o estado do pedido de alteração. (ENTRY_UPDATE)	Atualize o estado do registo da Solicitação de Alteração (por exemplo, «Em análise»).
7. Obter lista de peças afetadas. (ENTRY_GET)	Obtenha uma lista das peças afetadas pela alteração proposta na lista de materiais (BOM).
8. Atribuir a tarefa de revisão à equipe de qualidade. (TASK_CREATE)	Crie uma tarefa para que a equipa de Qualidade analise o impacto da alteração.
9. Calcular o impacto estimado nos custos. (CALCULATION)	Calcule o impacto estimado nos custos resultante da alteração da lista de materiais, com base nos custos dos materiais e na mão de obra.
10. Atualizar a estimativa de custo da lista de materiais. (ENTRY_UPDATE)	Atualize o modelo de dados da lista de materiais (BOM) com a estimativa de custo calculada.
11. Atribuir a tarefa de aprovação à gestão. (TASK_CREATE)	Crie uma tarefa para que a gestão revise e aprove a alteração da lista de materiais (BOM).
12. Notificar o solicitante sobre o estado de aprovação. (EMAIL)	Envie um e-mail ao solicitante comunicando a decisão final de aprovação ou rejeição.
13. Atualize o estado da lista de materiais (BOM) para «Aprovado»/«Rejeitado». (ENTRY_UPDATE)	Atualize o campo de estado do modelo de dados da lista de materiais (BOM).
14. Gerar relatório de alterações da lista de materiais (BOM) (REPORT_CREATE)	Crie um relatório que resuma o pedido de alteração da lista de materiais (BOM), as aprovações e os motivos (caso tenha sido rejeitado).
End (END)	End of the Workflow/Process