## Sheet1
Label | Value | Notes
Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)
Planowanie i przygotowanie przed wlewaniem (STEP)
Zaplanowana data wylania/zalewania. (DATE)
Szacowany czas rozpoczęcia nalewania (DATE)
Szacunkowa objętość betonu (w jardach sześciennych) (NUMBER)
Status wykopalisk (SELECTION options: Uzupełniony. , W trakcie realizacji, Nie rozpoczęto.)
Status rusztowania (SELECTION options: Ukończony., W trakcie realizacji., Nie rozpoczęto. )
Szczegółowe uwagi dotyczące przygotowania terenu (zagęszczenie, stan gruntu, itp.) (TEXT)
Zlokalizowane i oznaczone instalacje? (SELECTION options: Tak, Nie., Nie dotyczy.)
Zdjęcia przygotowania terenu (opcjonalne) (UPLOAD)
Zamówienia betonu i projekt mieszanki (STEP)
Całkowita objętość betonu (w jardach sześciennych) (NUMBER)
Wytrzymałość betonu (psi) – Określona (SELECTION options: 2500 , 3000, 3500, cztery tysiące , Inny)
Specjalne wymagania dotyczące mieszanki (np. domieszki, kolor). (TEXT)
Ugięcie (cale) – Określone (SELECTION options: 2, 3, 4 , 5 , Inny)
Planowana data dostawy (DATE)
Planowany czas dostawy (początek okna) (DATE)
Nazwa Dostawcy Betonu (TEXT)
Liczba potrzebnych betonierek (NUMBER)
Dostawa i transport (STEP)
Planowany czas dostawy (DATE)
Rzeczywisty czas dostawy (minuty opóźnienia/przed czasem) (NUMBER)
Dostawca betonu (SELECTION options: Dostawca A, Dostawca B, Dostawca C, Inne (określ) )
Dane kontaktowe i nazwa przedstawiciela dostawcy (TEXT)
Przewoźnik (SELECTION options: Przewoźnik A, Hauler B, Przewoźnik C, Samodzielny hol.)
Temperatura betonu (°F/°C) (NUMBER)
Temperatura otoczenia (°F/°C) (NUMBER)
Warunki pogodowe (SELECTION options: Czysty, Pochmurne, Deszcz, Śnieg, Wietrzny)
Obserwacje podczas dostawy (np. oddzielenie, rozlanie) (TEXT)
Umiejscowienie i konsolidacja (STEP)
Zweryfikowana metoda umieszczania (pompa, wiadro, ręczna) (SELECTION options: Pompa, wiadro, Instrukcja obsługi)
Osiadanie betonu (w) (NUMBER)
Wykorzystywane urządzenia wibracyjne (SELECTION options: Wibrator wewnętrzny, Wibrator zewnętrzny, Oba, Brak. )
Odstępy wibracji (ft) (NUMBER)
Czy zaobserwowano nadmierne konsolidację? (SELECTION options: Tak., Nie.)
Uwagi dotyczące konsolidacji i rozmieszczenia (TEXT)
Wykończenie i utwardzanie (STEP)
Wybrana metoda wykończenia (SELECTION options: Wyrównywanie posadzki, Pływający, Zatrudnianie. , Szczotkowe wykończenie, Inne (proszę określić w dłuższym tekście) )
Jeśli wybrano inną metodę wykończenia, proszę opisać: (TEXT)
Temperatura otoczenia (°C) (NUMBER)
Temperatura betonu (°C) (NUMBER)
Metoda leczenia (SELECTION options: Zaleganie wody, Mokry jut., Środek utwardzający, Utwardzanie membranowe, Inne (Proszę określić w długim tekście) )
Jeśli wybrano metodę leczenia „Inne”, proszę opisać: (TEXT)
Data rozpoczęcia utwardzania (DATE)
Czas trwania leczenia (dni) (NUMBER)
Wilgotność materiału wiążącego (jeśli dotyczy) (SELECTION options: Nasycony, Wilgotny, Suchy)
Kontrola jakości i dokumentacja (STEP)
Wynik testu opadania betonu (w) (NUMBER)
Zawartość powietrza (%) (NUMBER)
Temperatura betonu (F) (NUMBER)
Status weryfikacji mieszanki (SELECTION options: Zweryfikowane, Niezatwierdzone, N/A)
Komentarze / Odchylenia od planu (TEXT)
Data nalewania (DATE)
Początek zalewania (DATE)
Wsparcie zdjęciami / dokumentami (UPLOAD)
Stan próbnego cylindra z betonu (SELECTION options: Odlewy cylindryczne, Cylindry wysłane do laboratorium. , Otrzymane wyniki, N/A)
Podpis Inspektora (SIGNATURE)