## Sheet1
Label | Value | Notes
Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)
Planificación y preparación previa al vertido (STEP)
Fecha programada para el vertido (DATE)
Hora programada para el vertido (DATE)
Volumen Estimado de Hormigón (yardas cúbicas) (NUMBER)
¿Se verificaron las condiciones meteorológicas? (SELECTION options: Sí, No)
Notas sobre el pronóstico del tiempo (temperatura, precipitación) (TEXT)
¿Se recibieron permisos y aprobaciones? (SELECTION options: Sí., No.)
Plan/Secuencia de Vertido Aprobado (UPLOAD)
¿Existen restricciones o preocupaciones conocidas sobre el sitio? (TEXT)
Inspección y Montaje de Encofrados (STEP)
Verificación de la Profundidad del Encofrado (pulgadas) (NUMBER)
Estado del apuntalamiento (SELECTION options: adecuado, Insuficiente, Requiere ajuste. )
Alineación de encofrados / Condición de alineación de encofrados (SELECTION options: Alineado, Ligeramente desalineado. , Fuertemente desalineado.)
Estanqueidad de los Encofrados (SELECTION options: Estanco, Fugas menores, Fugas importantes)
Observaciones sobre el estado del encofrado (TEXT)
Documentación fotográfica de entibaciones (UPLOAD)
Distancia entre encofrado y obstáculos (pulgadas) (NUMBER)
Colocación y Verificación del Refuerzo (STEP)
Verificación del Tamaño de la Armadura (Diámetro) (NUMBER)
Verificación del espaciamiento de refuerzo (mm/pulgadas) (NUMBER)
Confirmación de calidad del acero corrugado (p. ej., 60, 75) (SELECTION options: Calificación: 60, Clase 65, Calificación: 75, Otros (Especificar))
Verificación de Empalme Superpuesto (SELECTION options: Longitud de la pista coincide con los planos., Amarre de alambre, presente y seguro., Libre de obstáculos alrededor del empalme.)
Fotografías de la colocación del acero de refuerzo (como evidencia) (UPLOAD)
Notas sobre la instalación de varillas de refuerzo (p. ej., desviaciones de los planos, ajustes realizados) (TEXT)
Verificación del tamaño de la malla (si aplica) (SELECTION options: El tamaño de la malla coincide con el plan., El tamaño de la malla no coincide con el plan, según consta en las notas.)
Servicios y Elementos Integrados (STEP)
¿Verificación de la ubicación de servicios completada? (SELECTION options: Sí, No.)
Detalles de la Verificación de la Ubicación de Servicios (si se seleccionó No) (TEXT)
Número de elementos incrustados (p. ej., anclajes, mangas) (NUMBER)
Tipos de elementos integrados presentes (SELECTION options: Varillas de anclaje, Conducto eléctrico, Tuberías de fontanería, Mangas, Otro (Especificar en texto largo))
Especificar Elementos Incrustados Otros (si se seleccionó Otros) (TEXT)
Foto de la Ubicación de Elementos Incrustados (UPLOAD)
¿Se han implementado medidas de protección de servicios públicos? (SELECTION options: Sí., No)
Detalles de las medidas de protección de servicios públicos (si se seleccionó “No”) (TEXT)
Entrega y Mezcla de Hormigón (STEP)
Resistencia del Diseño de la Mezcla de Concreto (psi) (NUMBER)
Clase de concreto (p. ej., 3000 psi, 4000 psi) (SELECTION options: 3000 psi , 4000 psi, 5000 psi , Otro (Especifique en texto largo))
Detalles específicos del diseño de la mezcla (aditivos, etc.) (TEXT)
Fecha programada de entrega de concreto (DATE)
Hora programada de entrega de concreto (DATE)
Volumen Estimado de Hormigón (yardas cúbicas) (NUMBER)
Proveedor de concreto (SELECTION options: Proveedor A, Proveedor B, Proveedor C, Otros (Especificar en texto extenso) )
Notas sobre el programa de entrega o requisitos. (TEXT)
Colocación y consolidación (STEP)
Volumen de concreto vertido (yardas cúbicas) (NUMBER)
Tiempo de inicio de vertido (DATE)
Tiempo de vertido (DATE)
Concreto - Flujo (pulgadas) (NUMBER)
Método de consolidación (SELECTION options: Manual, Vibrador (interno) , Vibrador (Externo) , Otro (Especificar))
Observaciones sobre la consolidación (p. ej., cobertura de vibración, vacíos de aire) (TEXT)
Método de Colocación de Hormigón (SELECTION options: Camión bomba, Caudal, cubo, Manual (Especificar) )
Notas sobre la ubicación (p. ej., obstáculos, condiciones inusuales) (TEXT)
Número de contenedores de concreto vertidos. (NUMBER)
Acabado y Curado (STEP)
¿Método de acabado empleado? (SELECTION options: Nivelado, Flotando, Enlucido, Acabado con cepillo, Otros (Especificar))
Descripción del proceso de acabado (detalles sobre herramientas, técnicas, etc.) (TEXT)
Temperatura ambiente (°C) (NUMBER)
Temperatura de la superficie de hormigón (°C) (NUMBER)
¿Método de curado seleccionado? (SELECTION options: Encharcamientos, Cubiertas húmedas, Compuesto de curado, Curado al vapor, Otro (Especificar))
Detalles de la implementación del curado (frecuencia de humectación, tipo de compuesto utilizado, etc.) (TEXT)
Fecha de inicio del proceso de curado (DATE)
Espesor de la capa de compuesto de curado aplicada (si aplica) (NUMBER)
Inspección y documentación post-vertido (STEP)
Fecha de finalización del vertido (DATE)
Tiempo de vertido (DATE)
Condiciones meteorológicas durante la lluvia. (TEXT)
Observaciones y Problemas Detectados (TEXT)
Acciones correctivas adoptadas (TEXT)
Temperatura del hormigón (en el momento de la colocación) (NUMBER)
Temperatura del aire durante el vertido (NUMBER)
Apariencia del acabado de concreto (SELECTION options: Excelente, Aceptable., Requiere ajuste., Inaceptable)
Firma del Inspector (SIGNATURE)