## Sheet1
Label | Value | Notes
Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)
Planowanie i przygotowanie przed nalewaniem. (STEP)
Zaplanowana data zalewania (DATE)
Zaplanowany czas rozpoczęcia wylania. (DATE)
Szacunkowa objętość betonu (w jardach sześciennych) (NUMBER)
Sprawdzono warunki pogodowe? (SELECTION options: Tak., Nie.)
Notatki dotyczące prognozy pogody (temperatura, opady) (TEXT)
Otrzymano pozwolenia i akceptacje? (SELECTION options: Tak., Nie.)
Zatwierdzony plan/kolejność wlewania (UPLOAD)
Czy występują jakieś znane ograniczenia lub zastrzeżenia dotyczące terenu? (TEXT)
Kontrola i montaż szalunków (STEP)
Wymiary szalunku (cale) (NUMBER)
Stan rusztowania podpierającego (SELECTION options: Wystarczający, Niewystarczający, Wymaga dopasowania. )
Stan ustawienia szalunków (SELECTION options: Wyrównany, Lekko niewyrównane, Znacznie rozbieżne)
Wodoodporność szalunków (SELECTION options: Wodoszczelny, Drobne Nieszczelności, Istotne wycieki)
Uwagi dotyczące stanu deskowania (TEXT)
Dokumentacja zdjęciowa szalunków (UPLOAD)
Odległość od szalunku do przeszkód (cale) (NUMBER)
Ustawienie i weryfikacja wzmocnień (STEP)
Weryfikacja Rozmiaru Pręta Zbrojeniowego (Średnica) (NUMBER)
Weryfikacja rozstawu prętów zbrojeniowych (mm/cale) (NUMBER)
Potwierdzenie gatunku zbrojenia (np. 60, 75) (SELECTION options: Ocena 60, Ocena 65, Ocena: 75, Inne (określ) )
Weryfikacja łączenia na kolanach (SELECTION options: Długość obwodu zgadza się z planami., Zabezpieczyć drutem i unieruchomić. , Utrzymanie wolnej przestrzeni wokół złącza)
Zdjęcia rozmieszczenia zbrojeń (jako dowód) (UPLOAD)
Uwagi dotyczące montażu zbrojenia (np. odchylenia od planów, wprowadzone poprawki) (TEXT)
Weryfikacja wielkości oczek (jeśli dotyczy) (SELECTION options: Rozmiar siatki odpowiada planowi., Rozmiar siatki nie odpowiada planowi, co zostało odnotowane w notatkach.)
Media i elementy wbudowane (STEP)
Weryfikacja lokalizacji mediów zakończona? (SELECTION options: Tak., Nie.)
Szczegóły weryfikacji lokalizacji mediów (jeśli wybrano „Nie”) (TEXT)
Liczba osadzonych elementów (np. kotew, tulei) (NUMBER)
Występujące elementy osadzone. (SELECTION options: Kotwy zakotwiczające, Kanał elektryczny, Rury hydrauliczne, Rękawy, Inne (Proszę określić w polu tekstowym) )
Określ elementy „Inne” (jeśli wybrano „Inne”). (TEXT)
Zdjęcie rozmieszczenia elementów osadzonych (UPLOAD)
Czy podjęto środki ostrożności dotyczące zabezpieczenia mediów? (SELECTION options: Tak, Nie)
Szczegóły dotyczących środków ochrony mediów (jeśli wybrano Nie) (TEXT)
Dostawa i mieszanie betonu (STEP)
Wytrzymałość betonu – mieszanka (psi) (NUMBER)
Beton klasy (np. 3000 psi, 4000 psi) (SELECTION options: 3000 psi, 4000 psi, 5000 psi, Inne (Proszę określić w polu tekstowym) )
Szczegółowe parametry mieszanki (domieszki itp.) (TEXT)
Zaplanowana data dostawy betonu (DATE)
Zaplanowany czas dostawy betonu (DATE)
Szacunkowa objętość betonu (sześcienne jardy) (NUMBER)
Dostawca betonu (SELECTION options: Dostawca A, Dostawca B, Dostawca C, Inne (Proszę określić w długim tekście) )
Uwagi dotyczące harmonogramu dostaw lub wymagań (TEXT)
Ustawienie i utrwalenie (STEP)
Objętość betonu (w jardach sześciennych) (NUMBER)
Czas rozpoczęcia nalewania (DATE)
Czas wypełniania formy (DATE)
Opadanie betonu (cale) (NUMBER)
Metoda konsolidacji (SELECTION options: Instrukcja obsługi, Wibrator (dopochodowy) , Wibrator (zewnętrzny), Inne (Określ))
Obserwacje dotyczące zagęszczenia (np. pokrycie wibracji, pory powietrzne) (TEXT)
Metoda układania betonu (SELECTION options: Pompa betoniarki, Spadek, wiadro , Instrukcja (Określ))
Uwagi dotyczące rozmieszczenia (np. przeszkody, nietypowe warunki) (TEXT)
Liczba wylanych betonowych pojemników (NUMBER)
Wykończenie i utwardzanie (STEP)
Stosowana metoda wykończenia? (SELECTION options: Wyrównywanie posadzki, Pływający, Zacieranie, Szczotkowe wykończenie, Inne (określ) )
Opis procesu wykończeniowego (szczegóły dotyczące narzędzi, technik, itp.) (TEXT)
Temperatura otoczenia (°C) (NUMBER)
Temperatura powierzchni betonu (°C) (NUMBER)
Wybrana metoda leczenia? (SELECTION options: Zaleganie wody, Mokre okrycia, Środek utwardzający, Parowe utwardzanie, Inne (określ) )
Szczegóły dotyczące realizacji procesu utwardzania (częstotliwość nawilżania, rodzaj użytego związku, itp.) (TEXT)
Data rozpoczęcia procesu utwardzania (DATE)
Grubość nałożonego utwardzacza (jeśli dotyczy) (NUMBER)
Inspekcja po nalewaniu i dokumentacja (STEP)
Data zakończenia zalewania (DATE)
Czas wypełniania pojemnika (DATE)
Warunki pogodowe podczas ulewy. (TEXT)
Obserwacje i napotkane problemy (TEXT)
Podjęte działania naprawcze (TEXT)
Temperatura betonu (w momencie wbudowania) (NUMBER)
Temperatura powietrza podczas nalewania (NUMBER)
Wygląd posadzki betonowej (SELECTION options: Doskonale, Dopuszczalny, Wymaga dopasowania. , Niedopuszczalne)
Podpis Inspektora (SIGNATURE)