## 6a392bb53c56655ea55f415e
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Planificación Pre-Construcción (STEP)
Descripción del proyecto (TEXT)
Informe de Estudio de Sitio (UPLOAD)
Método de Entrega del Proyecto (SELECTION options: Diseño-Licitación-Construcción, Diseño-construcción / , CM en Riesgo / , Entrega de Proyecto Integrada (EPI))
Fecha de inicio del proyecto (planificada) (DATE)
Presupuesto estimado del proyecto (NUMBER)
Permisos Requeridos (SELECTION options: Licencia de Construcción, Permiso Eléctrico, Permiso de Fontanería / , Permisos Ambientales, Aprobación de zonificación)
Principales interesados y datos de contacto (TEXT)

Preparación del terreno (STEP)
Fecha de finalización del estudio del sitio (DATE)
Resumen de Condiciones Existentes del Sitio (TEXT)
Área despejada (pies cuadrados) / (NUMBER)
¿Se han identificado riesgos ambientales? (SELECTION options: Asbesto, Liderar, Contaminación del suelo, Ninguno.)
Fotos del sitio (antes de la limpieza) (UPLOAD)
Capa superior de tierra removida (yardas cúbicas) (NUMBER)
¿Se han implementado medidas de control de la erosión? / (SELECTION options: Sí., No.)
Observaciones sobre desafíos y soluciones en la preparación del sitio. (TEXT)

Cimentación y Subestructura (STEP)
Volumen de Hormigón Vertido (Yardas Cúbicas) (NUMBER)
Fecha de Colada de Concreto (DATE)
Tamaño de la varilla corrugada (Diámetro en pulgadas) (NUMBER)
Verificación de la Colocación de Varillas de Refuerzo (SELECTION options: Según los planes, Ajustes menores realizados (documentados).)
Resultados de la prueba de resistencia del concreto (SELECTION options: Cumple con las especificaciones. / , No cumple la especificación (requiere corrección) / )
Notas sobre la calidad y colocación del hormigón (TEXT)
Firma del inspector de concreto (SIGNATURE)
Profundidad del cimiento (pies) (NUMBER)

Encuadre y Estructura (STEP)
¿Verificación de nivelación de la cimentación? (NUMBER)
¿Rectitud del entramado de las paredes? (SELECTION options: Sí., No, NA)
Número de soportes de pared instalados (NUMBER)
¿Soportes para vigas bien asegurados? (SELECTION options: Sí, No, NA)
Fecha de inspección programada (DATE)
Notas sobre la inspección de marcos (TEXT)
Número de cabezales instalados (NUMBER)

Instalación básica de fontanería y electricidad (STEP)
Estado del Permiso de Fontanería (SELECTION options: Aprobado, Pendiente, Rechazado / )
Estado del Permiso Eléctrico (SELECTION options: Aprobado, Pendiente, Rechazado)
Número de accesorios de plomería instalados. (NUMBER)
Número de enchufes instalados. (NUMBER)
Fecha de inspección de instalaciones sanitarias (fase burdo) / (DATE)
Fecha de inspección de instalaciones eléctricas (DATE)
Notas de inspección de fontanería (TEXT)
Notas de Inspección Eléctrica (TEXT)

Aislamiento y paneles de yeso (STEP)
Valor R de Aislamiento (Real) (NUMBER)
Tipo de aislamiento (SELECTION options: fibra de vidrio / , Espuma de poliuretano, Celulosa, Lana mineral)
Notas sobre la aplicación de compuesto para juntas de paneles de yeso (TEXT)
Defectos Observados en el Acabado de Yeso. (SELECTION options: Grietas, Ondas, Microporos, Impresiones de Cabezas de Fijaciones)
Fecha de inspección de paneles de yeso (DATE)
Firma del instalador de paneles de yeso (SIGNATURE)
Número de láminas de yeso instaladas (NUMBER)

Acabados interiores (STEP)
Calidad del Acabado de la Pintura (1-10) / (NUMBER)
¿Qué tipo de suelo se instaló? (SELECTION options: Azulejo, Madera dura, alfombra, Laminado, Vinilo)
Notas sobre la instalación de molduras (TEXT)
Cantidad de Herrajes para Puertas (NUMBER)
¿Orientación de la puerta correcta? (SELECTION options: Sí., No.)
Fecha de finalización de la pintura (DATE)
¿Se encontraron problemas durante la revisión final? (TEXT)
Firma del Inspector de Acabados Interiores (SIGNATURE)

Acabados exteriores (STEP)
Espesor del material de techado (pulgadas) (NUMBER)
Tipo de material para techos (SELECTION options: Tejas asfálticas, Cubierta de metal, Tejado de tejas, Cubiertas de pizarra, Otro)
Valor R del material de revestimiento (NUMBER)
Tipo de revestimiento (SELECTION options: Vinilo, Madera, Ladrillo / , Enlucido, Metal, Otro)
Fecha de instalación de ventanas (DATE)
Detalles de sellado de ventanas y puertas (TEXT)
Fotos del acabado exterior (UPLOAD)
Material de la Puerta Exterior (SELECTION options: Madera, Fibra de vidrio, Acero, Aluminio, compuesto)

Sistemas MEP (Sistemas de Mecánica, Electricidad y Fontanería) / (STEP)
Presión de agua (PSI) / (NUMBER)
Voltaje eléctrico (V) (NUMBER)
Funcionalidad del sistema de climatización. (SELECTION options: Funcionando correctamente, Problemas menores, Problemas importantes)
Pruebas de fugas en fontanería (SELECTION options: Agua caliente, Agua fría, Líneas de desagüe)
Fecha de puesta en marcha del sistema MEP (DATE)
Fecha de puesta en marcha (DATE)
Notas sobre el rendimiento del sistema (TEXT)
Informe de Puesta en Marcha / (UPLOAD)

Acondicionamiento del terreno y restauración ambiental (STEP)
Ubicación de la entrega de tierra vegetal. (LOCATION)
Yards cúbicos de tierra vegetal entregados (NUMBER)
Fotografías del estado inicial del terreno (antes de la jardinería) (UPLOAD)
Plantas Instaladas (Seleccionar Todas las que Apliquen) / (SELECTION options: Árboles, Arbustos, Cobertura vegetal, Flores, Semilla de césped/Boro)
Fecha de siembra/colocación de césped (DATE)
Tasa de aplicación de fertilizante (libras/1000 pies cuadrados) (NUMBER)
Tipo de Fertilizante Utilizado (TEXT)
Notas sobre la instalación del sistema de riego (TEXT)

Inspecciones y Aprobaciones Finales (STEP)
Fecha de inspección programada (DATE)
Tipo de inspección (SELECTION options: Cumplimiento del Código de Construcción, Seguridad contra incendios, Accesibilidad, Ambiental, Otros)
Comentarios/Hallazgos del Inspector (TEXT)
Número de elementos/deficiencias abiertos (NUMBER)
Documentación de respaldo (fotos, informes) (UPLOAD)
Resultado de Inspección / (SELECTION options: Pasado, Fallido, Pase Condicional)
Fecha de nueva inspección (si aplica) (DATE)

Cierre del proyecto (STEP)
Informe Resumen del Proyecto Final (TEXT)
Planos de tal cual / (UPLOAD)
Fecha de finalización del proyecto (DATE)
Información de la Garantía (Fabricante y Duración) (TEXT)
Costo Total del Proyecto (Final) (NUMBER)
Pendientes / Lista de Obra (si los hubiera) / (SELECTION options: Artículo 1, Artículo 2, Artículo 2 / , Ninguno.)
Firma del cliente / (SIGNATURE)