## 6a411e3354e2388b2c4923d7
Label	Description

Created by checklistguro.com

Start (START)	Start of the Workflow/Process
1. Вземане на текущ списък с материали (СМ) / (ENTRY_GET)	Изтеглете съществуващата BOM за засегнатия продукт.
2. Вземете засегнатите работни инструкции. / (ENTRY_GET)	Идентифицирайте работните инструкции, засегнати от предложената промяна.
3. Уведомете екипа по инженерство. / (TASK_CREATE)	Създайте задача за инженерния екип да прегледа заявката за промяна.
4. Създаване на заявка за промяна (ENTRY_CREATE)	Опишете подробно детайлите на предложената промяна, включително обосновка и оценка на въздействието.
5. Определяне на рецензент (качество) / (TASK_CREATE)	Създайте задача за назначаване на рецензент за оценка на промяната.
6. Изпращане на известие за искане за промяна (EMAIL)	Уведомяване по имейл до заинтересованите страни относно заявка за промяна.
7. Актуализиране на статус на заявка за промяна (ENTRY_UPDATE)	Актуализирайте статуса на заявката за промяна (напр. 'В процес на преглед', 'Одобрена', 'Отхвърлена').
8. Анализ на влиянието върху графика (TASK_CREATE)	Създайте задача за извършване на подробен анализ на въздействието на предложената промяна.
9. Изчисляване на разходите за промяна (CALCULATION)	Изчислете приблизителната стойност на изпълнението на промяната (труд, материали, оборудване).
10. Създаване на нова версия на BOM (ENTRY_CREATE)	Създайте нова версия на списъка с материали, отразяваща направените промени.
11. Уведомете Плановото производство. / (TASK_CREATE)	Създайте задача, за да информирате планирането на производството за предстоящата промяна.
12. Обновете модел на данни за продукта (ENTRY_UPDATE)	Актуализирайте съответните полета в модела на продуктовите данни с новата информация.
13. Генериране на доклад за влияние на промените (REPORT_CREATE)	Създайте доклад, обобщаващ въздействието на промяната, включително разходи, график и потенциални рискове.
14. Възстановяване на предишна версия на документа / (ENTRY_GET)	Вземете предишната версия на засегнатия документ за сравнение.
15. Обучение на производствен персонал (TASK_CREATE)	Създайте задача за обучение на производствения персонал относно новите процеси/спецификация на материалите.
End (END)	End of the Workflow/Process