## 6a4115ead584271b5c376b41
Label	Description

Created by checklistguro.com

Start (START)	Start of the Workflow/Process
1. Aktuelle Stücklisten abrufen (ENTRY_GET)	Besorgen Sie die bestehende Stückliste für das betroffene Produkt.
2. Betroffene Arbeitsanweisungen abrufen (ENTRY_GET)	Identifizieren Sie die Arbeitsanweisungen, die von der vorgeschlagenen Änderung betroffen sind.
3. Benachrichtigen Sie das Engineering-Team. (TASK_CREATE)	Erstellen Sie eine Aufgabe für das Engineering-Team, um die Änderungsanfrage zu prüfen.
4. Änderungsauftrag erstellen (ENTRY_CREATE)	Detaillierte Angaben zu geplanter Änderung, einschließlich Begründung und Folgenabschätzung.
5. Gutachter zuweisen (Qualität) (TASK_CREATE)	Erstellen Sie eine Aufgabe, um einen Qualitätssicherer mit der Beurteilung der Änderung zu beauftragen.
6. Änderungsanfrage senden (EMAIL)	E-Mail-Benachrichtigung an die relevanten Stakeholder bezüglich des Änderungswünsche.
7. Aktualisiere den Status der Änderungswunschanfrage (ENTRY_UPDATE)	Aktualisieren Sie den Status der Änderungsanfrage (z. B. „In Prüfung“, „Genehmigt“, „Abgelehnt“).
8. Zeitplan-Auswirkungsanalyse (TASK_CREATE)	Erstellen Sie eine Aufgabe zur Durchführung einer detaillierten Folgenanalyse der vorgeschlagenen Änderung.
9. Berechne Wechselgeld (CALCULATION)	Berechnen Sie die geschätzten Kosten für die Umsetzung der Änderung (Arbeit, Material, Ausrüstung).
10. Neue BOM-Revision erstellen (ENTRY_CREATE)	Erstellen Sie eine neue Version der Stückliste, die die Änderungen berücksichtigt.
11. Benachrichtigen Sie die Produktionsplanung. (TASK_CREATE)	Erstellen Sie eine Aufgabe, um die Produktionsplanung über die bevorstehende Änderung zu informieren.
12. Aktualisiere das Produktdatenmodell (ENTRY_UPDATE)	Aktualisieren Sie die relevanten Felder im Produktdatenmodell mit den neuen Informationen.
13. Änderungsauswirkungenbericht erstellen (REPORT_CREATE)	Erstellen Sie einen Bericht, der die Auswirkungen der Änderung zusammenfasst, einschließlich der Kosten, des Zeitplans und möglicher Risiken.
14. Vorherige Version des Dokuments wiederherstellen (ENTRY_GET)	Besorgen Sie die vorherige Version des betroffenen Dokuments zum Vergleich.
15. Schulung des Produktionsteams (TASK_CREATE)	Erstellen Sie eine Aufgabe, um das Produktionsteam in die neuen Prozesse/die neue Stückliste einzuweisen.
End (END)	End of the Workflow/Process