## 6a411a6b54e2388b2c49147c
Label	Description

Created by checklistguro.com

Start (START)	Start of the Workflow/Process
1. Récupérer la nomenclature actuelle (ENTRY_GET)	Récupérez la nomenclature existante pour le produit concerné.
2. Récupérer les instructions de travail concernées (ENTRY_GET)	Identifier les instructions de travail concernées par le changement proposé.
3. Prévenir l'équipe d'ingénierie / (TASK_CREATE)	Créez une tâche pour l'équipe d'ingénierie afin d'examiner la demande de modification.
4. Créer une demande de changement (ENTRY_CREATE)	Détails du changement proposé, incluant la justification et l'évaluation de l'impact.
5. Attribuer un examinateur (Qualité) (TASK_CREATE)	Créez une tâche pour affecter un examinateur qualité chargé d'évaluer la modification.
6. Envoyer une notification de demande de changement (EMAIL)	Notification par e-mail aux parties prenantes concernées concernant la demande de changement.
7. Mettre à jour le statut de la demande de changement (ENTRY_UPDATE)	Mettre à jour le statut de la demande de modification (p. ex. « En cours d’examen », « Approuvée », « Rejetée »).
8. Analyse de l'impact sur le calendrier (TASK_CREATE)	Créez une tâche pour effectuer une analyse d'impact détaillée du changement proposé.
9. Calculer le coût du changement (CALCULATION)	Calculez le coût estimé de la mise en œuvre du changement (main-d'œuvre, matériaux, équipement).
10. Créer une nouvelle révision du B.O.M. (ENTRY_CREATE)	Élaborez une nouvelle version de la nomenclature répertoriant les modifications.
11. Prévenir la planification de la production (TASK_CREATE)	Créez une tâche pour informer la planification de la production concernant le changement à venir.
12. Mettre à jour le modèle de données produit (ENTRY_UPDATE)	Mettez à jour les champs pertinents dans le modèle de données produit avec les nouvelles informations.
13. Générer un rapport d'impact des changements (REPORT_CREATE)	Rédigez un rapport résumant l'impact du changement, y compris les coûts, le calendrier et les risques potentiels.
14. Récupérer la version précédente du document (ENTRY_GET)	Obtenez la version précédente du document concerné pour comparaison.
15. Personnel de production ferroviaire (TASK_CREATE)	Créez une tâche pour former le personnel de production aux nouveaux processus/au nouveau nomenclateur.
End (END)	End of the Workflow/Process