## 6a4115f0d584271b5c376b73
Label	Description

Created by checklistguro.com

Start (START)	Start of the Workflow/Process
1. Aktuelle ECO-Daten abrufen (ENTRY_GET)	Lese bestehende ECO-Daten aus dem ECO-Datenmodell.
2. Informiere den Engineering Lead (TASK_CREATE)	Erstelle eine Aufgabe für den Engineering Lead zur Prüfung des ECO-Antrags.
3. Senden Sie die erste ECO-Benachrichtigung (EMAIL)	Benachrichtigung per E-Mail an die relevanten Stakeholder bezüglich des eingereichten ECO.
4. ECO-Anforderung erstellen (ENTRY_CREATE)	Erstellen Sie einen neuen Eintrag im Datenmodell für ECO-Anfragen.
5. Auswirkungsanalyse zuordnen (TASK_CREATE)	Erstellen Sie eine Aufgabe zur Bewertung der Auswirkungen der vorgeschlagenen Änderung.
6. Geschätzten Kosten berechnen (CALCULATION)	Berechnen Sie die geschätzten Kosten der Änderung anhand der Material- und Arbeitskosten.
7. Aktualisiere ECO-Status (ENTRY_UPDATE)	Aktualisiere das Feld ECO-Status im ECO-Datenmodell.
8. Betroffene Stücklisten abrufen (ENTRY_GET)	Besorgen Sie die Stücklisten, die möglicherweise von der ECO betroffen sind.
9. Überprüfen und Genehmigen von Stücklistenänderungen (TASK_CREATE)	Erstellen Sie eine Aufgabe für BOM-Ingenieure zur Überprüfung und Genehmigung der erforderlichen Änderungen.
10. Genehmigungsbenachrichtigung senden (EMAIL)	E-Mail-Benachrichtigung bei Genehmigung durch das Umweltamt.
11. Änderungsverlaufseintrag erstellen (ENTRY_CREATE)	Erstellen Sie einen neuen Eintrag im Datenmodell für die ECO-Änderungshistorie, um Änderungen zu verfolgen.
12. Erzeuge ECO-Zusammenfassungsbericht (REPORT_CREATE)	Erstellen Sie einen Bericht, der die ECO-Details, die Folgenabschätzung und den Genehmigungsstatus zusammenfasst.
13. Benachrichtigen Sie die Produktionsplanung. (TASK_CREATE)	Erstellen Sie eine Aufgabe für die Produktionsplanung zur Vorbereitung der Umsetzung.
14. Aktualisierung des Implementierungsstatus (ENTRY_UPDATE)	Aktualisieren Sie das Feld für den Implementierungsstatus im ECO-Datenmodell.
15. Abrufen verwandter Arbeitsaufträge (ENTRY_GET)	Holen Sie die relevanten Arbeitsaufträge ab, die von der ECO betroffen sind.
End (END)	End of the Workflow/Process