## 6a411a7054e2388b2c4914aa
Label	Description

Created by checklistguro.com

Start (START)	Start of the Workflow/Process
1. Récupérer les données ECO actuelles (ENTRY_GET)	Récupérer les données ECO existantes à partir du modèle de données ECO.
2. Prévenir le responsable technique (TASK_CREATE)	Créez une tâche pour le responsable technique afin d'examiner la demande d'ordre de changement.
3. Envoyer la notification ECO initiale (EMAIL)	Notification par courriel aux parties prenantes concernées concernant le dépôt de l’ECO.
4. Créer une demande ECO (ENTRY_CREATE)	Créer une nouvelle entrée dans le modèle de données ECO Request.
5. Évaluer l'impact (TASK_CREATE)	Créez une tâche pour évaluer l'impact du changement proposé.
6. Calculer le coût estimé (CALCULATION)	Calculez le coût estimé du changement en fonction des coûts des matériaux et de la main-d'œuvre.
7. Mettre à jour l'état ECO (ENTRY_UPDATE)	Mettre à jour le champ « ECO status » dans le modèle de données ECO.
8. Récupérer les Boms impactés (ENTRY_GET)	Récupérer les B.O.M. potentiellement affectées par l'ECO.
9. Examiner et approuver les modifications au B.O.M. (TASK_CREATE)	Créez une tâche pour les ingénieurs BOM afin qu’ils examinent et approuvent les modifications nécessaires.
10. Envoyer la notification d'approbation (EMAIL)	Notification par e-mail en cas d'approbation par le comité d'exécution.
11. Créer une entrée d'historique des révisions (ENTRY_CREATE)	Créez une nouvelle entrée dans le modèle de données de l'historique de révision ECO pour suivre les modifications.
12. Générer le rapport récapitulatif ECO (REPORT_CREATE)	Établir un rapport résumant les détails de l’ECO, l’évaluation de l’impact et le statut d’approbation.
13. Prévenir la Planification de la Production (TASK_CREATE)	Créez une tâche pour la Planification de la Production afin de préparer la mise en œuvre.
14. Mise à jour de l'état d'avancement (ENTRY_UPDATE)	Mettre à jour le champ « état de l’implémentation » dans le modèle de données ECO.
15. Récupérer les bons de travail associés (ENTRY_GET)	Récupérer les bons de travail pertinents affectés par l'ECO.
End (END)	End of the Workflow/Process