## 6a411e3a54e2388b2c4923ee
Label	Description

Created by checklistguro.com

Start (START)	Start of the Workflow/Process
1. Извличане на първоначалните спецификации за проектиране. / (ENTRY_GET)	Изтеглете първоначалните спецификации за дизайна от модела на данни за продуктов дизайн.
2. Задаване на задача за преглед на дизайна (TASK_CREATE)	Създайте задача за екипа от инженери да прегледат проектните спецификации.
3. Създайте предварителна спецификация на материалите (СМ). (ENTRY_CREATE)	Създайте първоначален списък с материали (BOM) на базата на техническите спецификации на дизайна.
4. Създайте диаграма на работния процес. (ENTRY_CREATE)	Създайте предварителна схема на технологичния процес, очертаваща стъпките за производство.
5. Оценка на осъществимостта на фабрика (TASK_CREATE)	Задайте задача за оценка на производствената осъществимост във фабриката.
6. Изпращане на първоначален имейл за стартиране на NPI (EMAIL)	Изпратете имейл до съответните заинтересовани страни, обявяващ стартирането на процеса за нови продукти (NPI).
7. Създайте план за прототипно производство (ENTRY_CREATE)	Определете производствения план за прототипа, включително количество и график.
8. Задачи за изграждане на прототип (TASK_CREATE)	Възложете задачата за прототипната версия на производствения екип.
9. Актуализиране на списъка с материали (BOM) с обратна връзка от прототипа. / (ENTRY_UPDATE)	Актуализирайте BOM въз основа на обратна връзка от прототипната версия.
10. Вземи резултатите от тестовете на прототипа (ENTRY_GET)	Изтеглете резултатите от тестовете от фазата на прототипно тестване.
11. Генериране на протоколно тестово докладна бележка (REPORT_CREATE)	Създайте доклад, обобщаващ резултатите от тестовете на прототипа.
12. Задачи за валидиране на процеса (TASK_CREATE)	Възложете задачата за валидиране на производствения процес.
13. Актуализиране на производствените инструкции (ENTRY_UPDATE)	Актуализирайте производствените инструкции с резултатите от валидирането на процеса.
14. Изпрати известие за стартиране на NPI (SMS)	Изпратете SMS известие до ключовия персонал относно стартирането на продукта.
15. Създайте план за увеличаване на производството. (ENTRY_CREATE)	Определете план за увеличаване на обема на производството.
End (END)	End of the Workflow/Process