## 6a411a7254e2388b2c4914bc
Label	Description

Created by checklistguro.com

Start (START)	Start of the Workflow/Process
1. Récupérer les spécifications initiales de conception (ENTRY_GET)	Récupérer les spécifications de conception initiales à partir du modèle de données de conception produit.
2. Attribuer la tâche d'examen de conception (TASK_CREATE)	Créez une tâche pour l'équipe d'ingénierie afin d'examiner les spécifications techniques.
3. Établir une première liste de matériaux (LdM) (ENTRY_CREATE)	Établir une première liste de matériaux (BOM) en fonction des spécifications techniques.
4. Créer un diagramme de flux de processus (ENTRY_CREATE)	Élaborez un schéma de processus préliminaire décrivant les étapes de fabrication.
5. Évaluation de la faisabilité d'implantation industrielle (TASK_CREATE)	Attribuez une tâche d'évaluation de la faisabilité de la production à l'usine.
6. Envoyer l'e-mail de lancement initial du NPI (EMAIL)	Envoyez un courriel aux parties prenantes concernées pour annoncer le lancement du processus NPI.
7. Élaborer un plan de production prototype (ENTRY_CREATE)	Définir le plan de production du prototype, y compris les quantités et le calendrier.
8. Affectation de tâches de construction du prototype (TASK_CREATE)	Attribuez la tâche de construction du prototype à l'équipe de production.
9. Mettre à jour la nomenclature avec les retours sur le prototype (ENTRY_UPDATE)	Mettre à jour le B.O.M. en fonction des retours concernant la version prototype.
10. Récupérer les résultats des tests prototypes (ENTRY_GET)	Récupérez les résultats des tests de la phase de prototypage.
11. Générer le rapport de test du prototype (REPORT_CREATE)	Établir un rapport résumant les résultats des tests du prototype.
12. Affectation des tâches de validation des procédés (TASK_CREATE)	Confier la tâche de validation du processus de fabrication.
13. Mettre à jour les instructions de fabrication (ENTRY_UPDATE)	Mettre à jour les instructions de fabrication en intégrant les résultats de la validation des procédés.
14. Envoyer la notification de lancement du NPI (SMS)	Envoyez une notification par SMS aux personnes clés concernant le lancement du produit.
15. Élaborer un plan d'augmentation progressive de la production (ENTRY_CREATE)	Établir le plan d'augmentation du volume de production.
End (END)	End of the Workflow/Process