## 6a411c6e54e2388b2c491e3d
Label	Description

Created by checklistguro.com

Start (START)	Start of the Workflow/Process
1. Pobierz początkowe specyfikacje projektowe. (ENTRY_GET)	Pobierz wstępne specyfikacje projektowe z modelu danych projektowania produktu.
2. Przypisz zadanie recenzji projektowej (TASK_CREATE)	Utwórz zadanie dla zespołu inżynierskiego w celu przejrzenia specyfikacji projektowych.
3. Utwórz wstępną listę materiałową (BOM) (ENTRY_CREATE)	Utwórz wstępną listę materiałów (BOM) na podstawie specyfikacji projektowych.
4. Utwórz schemat blokowy procesu. (ENTRY_CREATE)	Stwórz wstępny schemat blokowy przedstawiający etapy produkcji.
5. Ocena wykonalności zakładu (TASK_CREATE)	Przydziel zadanie oceny wykonalności produkcji w fabryce.
6. Wyślij początkowy e-mail z rozpoczęciem NPI. (EMAIL)	Wyślij e-mail do odpowiednich interesariuszy z ogłoszeniem rozpoczęcia procesu wprowadzenia nowego produktu (NPI).
7. Stwórz plan produkcji prototypu. (ENTRY_CREATE)	Opracuj plan produkcji prototypu, uwzględniając ilość i harmonogram.
8. Przypisanie zadań do wersji prototypowej (TASK_CREATE)	Przydziel zadanie budowy prototypu zespołowi produkcyjnemu.
9. Aktualizacja BOM na podstawie opinii z prototypu (ENTRY_UPDATE)	Zaktualizuj listę składników (BOM) w oparciu o informacje zwrotne z wersji prototypowej.
10. Pobierz wyniki testów prototypu (ENTRY_GET)	Pobierz wyniki testów z fazy testów prototypu.
11. Wygeneruj Raport Testu Prototypu (REPORT_CREATE)	Utwórz raport podsumowujący wyniki testów prototypu.
12. Zadanie walidacji procesu (TASK_CREATE)	Przydziel zadanie weryfikacji procesu produkcyjnego.
13. Aktualizacja instrukcji produkcyjnych (ENTRY_UPDATE)	Aktualizuj instrukcje produkcyjne o wyniki walidacji procesu.
14. Wyślij powiadomienie o uruchomieniu NPI (SMS)	Wyślij wiadomość SMS do kluczowych osób odpowiedzialnych, informującą o rozpoczęciu sprzedaży produktu.
15. Opracuj plan zwiększania produkcji. (ENTRY_CREATE)	Opracuj plan zwiększenia skali produkcji.
End (END)	End of the Workflow/Process