## 6a411e3454e2388b2c4923db
Label	Description

Created by checklistguro.com

Start (START)	Start of the Workflow/Process
1. Извличане на доклад за несъответствие (ENTRY_GET)	Извлечете данните за първоначалния протокол за несъответствие от модела на данни „Протоколи за несъответствия“.
2. Назначаване на ръководител на разследването (TASK_CREATE)	Създайте задача за назначаване на водещ разследващ служител по проблема. Назначението се извлича от модела на данни Екип по разработка.
3. Извличане на списък с засегнати части (ENTRY_GET)	Извлечете списъка с засегнатите части от модела на данни 'Parts', свързани с доклада за несъответствие.
4. Анализ на първопричината (TASK_CREATE)	Създайте задача за ръководителя на разследването да извърши анализ на първопричината. Включете контролен списък.
5. Актуализиране на статуса на несъответствие (ENTRY_UPDATE)	Актуализирайте модела на данни за 'Доклади за несъответствия' до 'В процес на разследване'.
6. Създайте план за коригиращи действия / (ENTRY_CREATE)	Създайте нов запис в модела на данни План за коригиращи действия, свързан с доклада за несъответствие.
7. Приложете коригиращи действия. / (TASK_CREATE)	Създайте задача за изпълнение на коригиращата мярка, възложете я на отговорните служители.
8. Актуализиране на статуса на коригиращи действия / (ENTRY_UPDATE)	Обновете модела на данни Пlaнове за Коригиращи Мерки на В Процес.
9. Потвърждение за предприети коригиращи мерки / (TASK_CREATE)	Създайте задача за проверка на предприетата коригираща мярка и нейната ефективност.
10. Уведомете Ръководител Качество (EMAIL)	Изпратете имейл до Мениджъра по качество, в който да опишете несъответствието и плана за коригиращи действия.
11. Актуализиране на статуса на несъответствие (ENTRY_UPDATE)	Обновете данъчната структура на 'Доклади за несъответствия' на 'Предприети коригиращи действия'.
12. Актуализиране на статуса на коригиращи действия (ENTRY_UPDATE)	Актуализирайте данъната схема на 'Планове за коригиращи действия' на 'Изпълнени'.
13. Генериране на обобщение на доклад за несъответствие. (REPORT_CREATE)	Създайте отчет, обобщаващ несъответствията, коригиращите действия и резултатите от проверката.
14. Планиране на превантивни действия (TASK_CREATE)	Създайте задача за планиране на превантивни мерки за избягване на повторение.
15. Досие на Отклонение (ENTRY_DELETE)	След проверка и приключване, архивирайте записа за несъответствие.
End (END)	End of the Workflow/Process