## 6a41184f54e2388b2c490333
Label	Description

Created by checklistguro.com

Start (START)	Start of the Workflow/Process
1. Recuperar Informe de No Conformidad (ENTRY_GET)	Obtenga los detalles del informe inicial de no conformidad del modelo de datos 'Informes de No Conformidad'.
2. Asignar jefe de investigación (TASK_CREATE)	Crear una tarea para asignar un investigador principal para el problema. El asignatario se extrae del modelo de datos de 'Equipo de Ingeniería'.
3. Obtener Lista de Piezas Afectadas (ENTRY_GET)	Recupera la lista de piezas afectadas del modelo de datos 'Partes', vinculado al informe de no conformidad.
4. Análisis de la causa raíz (TASK_CREATE)	Asigna una tarea al líder de la investigación para que realice un análisis de la causa raíz. Incluye una lista de verificación.
5. Actualizar estado de no conformidad (ENTRY_UPDATE)	Actualice el modelo de datos de los Informes de No Conformidad a En Investigación.
6. Crear plan de acciones correctivas (ENTRY_CREATE)	Crear una nueva entrada en el modelo de datos de 'Planes de Acción Correctivos', enlazada con el informe de no conformidad.
7. Implementar medidas correctivas (TASK_CREATE)	Crear una tarea para implementar la acción correctiva, asignándola al personal pertinente.
8. Actualizar estado de acciones correctivas / (ENTRY_UPDATE)	Actualizar el modelo de datos de los 'Planes de Acción Correctivos' a 'En curso'.
9. Verificación de la Acción Correctiva (TASK_CREATE)	Cree una tarea para verificar la acción correctiva implementada y su eficacia.
10. Notificar al Responsable de Calidad (EMAIL)	Envíe un correo electrónico al Responsable de Calidad detallando la no conformidad y el plan de acción correctivo.
11. Actualizar estado de no conformidad (ENTRY_UPDATE)	Actualizar el modelo de datos de Informes de No Conformidad a Acción Correctiva Implementada.
12. Actualizar estado de acciones correctivas (ENTRY_UPDATE)	Actualizar el modelo de datos de los 'Planes de Acción Correctiva' a 'Completado'.
13. Generar Resumen de Informe de No Conformidad (REPORT_CREATE)	Elaborar un informe resumen de las no conformidades, las acciones correctivas y los resultados de la verificación.
14. Planificación de Acciones Preventivas (TASK_CREATE)	Crea una tarea para planificar acciones preventivas que eviten la recurrencia.
15. Archivo de Informes de No Conformidad (ENTRY_DELETE)	Después de la verificación y el cierre, archivar la entrada del informe de incumplimiento.
End (END)	End of the Workflow/Process