## 6a411a6c54e2388b2c491489
Label	Description

Created by checklistguro.com

Start (START)	Start of the Workflow/Process
1. Récupérer le rapport de non-conformité (ENTRY_GET)	Récupérez les détails du premier rapport de non-conformité à partir du modèle de données « Rapports de non-conformité ».
2. Désigner le responsable de l'enquête (TASK_CREATE)	Créez une tâche pour attribuer un enquêteur principal à ce problème. L'assigné est extrait du modèle de données « Équipe d’ingénierie ».
3. Récupérer la liste des pièces concernées (ENTRY_GET)	Récupérer la liste des pièces concernées à partir du modèle de données Pièces, liées au rapport de non-conformité.
4. Analyse des causes profondes (TASK_CREATE)	Créez une tâche pour le responsable de l'enquête afin qu'il effectue une analyse des causes profondes. Inclure une liste de contrôle.
5. Mettre à jour le statut de non-conformité (ENTRY_UPDATE)	Mettre à jour le modèle de données des « Rapports de non-conformité » vers « En cours d’investigation ».
6. Élaborer un plan d'actions correctives (ENTRY_CREATE)	Créez une nouvelle entrée dans le modèle de données des « Plans d'actions correctives », liée au rapport de non-conformité.
7. Mettre en œuvre des actions correctives (TASK_CREATE)	Créez une tâche pour mettre en œuvre la mesure corrective, en l'affectant au personnel concerné.
8. Mise à jour de l'état des mesures correctives (ENTRY_UPDATE)	Mettre à jour le modèle de données des « Plans d'actions correctives » à « En cours ».
9. Vérification des actions correctives (TASK_CREATE)	Créez une tâche pour vérifier l'action corrective mise en œuvre et son efficacité.
10. Prévenir le responsable Qualité (EMAIL)	Veuillez envoyer un courriel au responsable Qualité décrivant le non-respect des exigences et le plan d’actions correctives.
11. Mettre à jour le statut de non-conformité (ENTRY_UPDATE)	Mettre à jour le modèle de données des « Rapports de non-conformité » pour l’apporter à « Action corrective mise en œuvre ».
12. Mettre à jour l'état des mesures correctives (ENTRY_UPDATE)	Mettre à jour le modèle de données des « Plans d'actions correctives » à « Terminé ».
13. Générer un résumé du rapport de non-conformité (REPORT_CREATE)	Établir un rapport récapitulatif concernant les non-conformités, les actions correctives et les résultats de vérification.
14. Planification d'actions préventives (TASK_CREATE)	Établir une tâche pour planifier des actions préventives afin d'éviter la récurrence.
15. Rapport de non-conformité archivé / (ENTRY_DELETE)	Après vérification et clôture, archiver l'entrée du rapport de non-conformité.
End (END)	End of the Workflow/Process