## 6a411c6654e2388b2c491e21
Label	Description

Created by checklistguro.com

Start (START)	Start of the Workflow/Process
1. Pobierz szczegóły zlecenia produkcyjnego (ENTRY_GET)	Pobierz wszystkie istotne dane dla bieżącego zlecenia produkcyjnego z Modelu Danych Zleceń Produkcyjnych.
2. Pobierz listę materiałów. / (ENTRY_GET)	Pobierz BOM powiązany z rozkazem produkcji.
3. Dostępność maszyn do pobierania. / (ENTRY_GET)	Pozyskaj aktualne informacje o dostępności i harmonogramie przeglądów wymaganych maszyn.
4. Przydziel zadanie zakupu materiałów (TASK_CREATE)	Utwórz zadanie mające na celu pozyskanie niezbędnych surowców.
5. Utwórz zamówienie na zakup materiałów (ENTRY_CREATE)	Utwórz rekord w modelu danych wniosku o zamówienie materiałów.
6. Przypisz zadanie konfiguracji produkcji (TASK_CREATE)	Utwórz zadanie przygotowujące linię produkcyjną do realizacji zamówienia.
7. Aktualizuj status zlecenia produkcyjnego / (ENTRY_UPDATE)	Zaktualizuj status zlecenia produkcyjnego na W trakcie realizacji.
8. Przypisz zadanie kontroli jakości (TASK_CREATE)	Utwórz zadanie kontroli jakości na określonym etapie.
9. Monitor postęp prac produkcyjnych (ENTRY_CREATE)	Utwórz wpis do śledzenia postępów produkcji (ilość wyprodukowanych, czas poświęcony).
10. Oblicz szacowany czas zakończenia. (CALCULATION)	Oblicz szacowany czas ukończenia na podstawie bieżącego postępu i pozostałych zadań.
11. Zaktualizuj stan magazynowy materiałów. (ENTRY_UPDATE)	Aktualizuj stan magazynowy przy zużyciu.
12. Przypisz zadanie pakowania (TASK_CREATE)	Utwórz zadanie dotyczące pakowania gotowego produktu.
13. Utwórz żądanie wysyłki (ENTRY_CREATE)	Wygeneruj żądanie wysyłki dla zrealgowanego zamówienia.
14. Wygeneruj raport produkcyjny (REPORT_CREATE)	Utwórz raport podsumowujący szczegóły zlecenia produkcyjnego, postępy oraz wszelkie napotkane problemy.
15. Powiadomić Kierownika Produkcji (EMAIL)	Wyślij e-mail do kierownika produkcji po zrealgowaniu zamówienia lub w przypadku jakichkolwiek odchyleń od planu.
End (END)	End of the Workflow/Process