## 6a393c12c864b52dafc5c705
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Предварителна подготовка за среща (STEP)
Преглед на проектно предложение и договор (TEXT)
Съберете съответните проектни документи (чертежи, спецификации, разрешителни). (UPLOAD)
Потвърждение на броя присъстващи (за капацитета на залата/платформата) (NUMBER)
Потвърдете датата и часа на срещата. / (DATE)
Изберете платформа за срещата (лично, Zoom, Microsoft Teams и др.) / (SELECTION options: лично, Зум, Microsoft Teams / , Google Meet / , Друг)
Създайте предварителна програма (TEXT)
Идентифициране на ключови заинтересовани страни (Клиент, Архитект, Инженер, Подрядчици) / (SELECTION options: Клиент, архитект / , Конструктивен инженер / , Инженер по ОВиК, Главeн изпълнител / , Поддоговорник 1 / , Подизпълнител 2)

Логистика на срещата / (STEP)
Място на срещата (физическо или виртуално) / (LOCATION)
Начален час на срещата (DATE)
Брой потвърдени участници / (NUMBER)
Платформа за срещата (ако е виртуална) (SELECTION options: Microsoft Teams / , Zoom, Google Meet / , Друг)
Завършен тест за аудио/видео (ако е виртуално) / (SELECTION options: Да, Не)
Програма на срещата (Качена) / (UPLOAD)

Въведения и роли / (STEP)
Водещ на срещата (TEXT)
Име на ръководител на проект (TEXT)
Име на представител на клиента (TEXT)
Име на архитект (TEXT)
Наименование на главен изпълнител (TEXT)
Кратко представяне от всеки участник (роля и опит) (TEXT)
Потвърдете съответствието на длъжностите с организационната схема на проекта. / (SELECTION options: Да, Не, Н/П)

Преглед и цели на проекта / (STEP)
Описание на проекта и предистория (TEXT)
Цели на проекта – какво се опитваме да постигнем? / (TEXT)
Общ бюджет на проекта (приблизително) (NUMBER)
Основни цели на проекта (SMART цели) / (TEXT)
Метод на изпълнение на проект (напр. Дизайн-Оферта-Строеж, Дизайн-Строеж, Управление на риска) (SELECTION options: Проектиране-Търг-Изпълнение / , Дизайн-строителство / , Ръководител на проекта в риск / , Друг)
Обхват (Кратко обобщение) / (TEXT)
Изключения от обхвата (Какво НЕ е включено?) (TEXT)

Комуникация и отчитане (STEP)
Предпочитан метод на комуникация (основен) (SELECTION options: Имейл / , Телефонен разговор, Софтуер за управление на проекти (Посочете) / , Незабавни съобщения (Укажете))
Предпочитан метод за комуникация (спешни въпроси) / (SELECTION options: Телефонен разговор / , Съобщение, Незабавни съобщения (Посочете) / )
Честота на отчитане (напр. ежедневно, седмично) / (NUMBER)
Краен срок за първи отчет за напредъка (DATE)
Ескалационна схема за проблеми (TEXT)
Софтуер за управление на проекти (SELECTION options: Прокор, Autodesk Build, PlanGrid / , Други (Моля, уточнете) / )
Лице за контакт при запитвания за отчитане (TEXT)

График и етапи (STEP)
Преглед на началната дата на проекта (DATE)
Потвърдете продължителността на проекта (в дни/седмици) (NUMBER)
Потвърдете крайната дата на Етап 1. (DATE)
Потвърдете крайна дата на Етап 2. / (DATE)
Обсъждане на потенциални ограничения в графика (напр. метеорологични условия, срокове за доставка на материали). (TEXT)
Преглед на графиката (Ежеседмичен/Двуседмичен/Месечен) (SELECTION options: седмично / , Двуседмичен, месечно / )
Оценете времето за плаващ резерв/буфер (в дни) за потенциални забавяния. (NUMBER)
Прегледайте критичния график (ако има такъв). (UPLOAD)

Управление на рискове и проблеми / (STEP)
Предварителен преглед на риска - обобщение / (TEXT)
Идентифицирани рискове от високо ниво (Изберете всички приложими) / (SELECTION options: Забавяния при издаване на разрешителни, Колебания в цените на материалите, Трудови недостиг, Непредвидени условия на терена, Влияние на времето, Промени в дизайна, Изпълнение на подизпълнители)
Очаквана вероятност (1-10) за основен риск (напр. забавяне на разрешителни) (NUMBER)
Очаквано въздействие (1-10) за най-голям риск (напр. Забавяне на разрешителни) (NUMBER)
Дискусия относно краткосрочни стратегии за смекчаване на основните рискове (TEXT)
Път за ескалация на риска (Основен контакт) / (SELECTION options: Ръководител на проект, Ръководител строеж / , Директор Строителство, Представител на клиента / )
Дата на следващата среща за преглед на риска (DATE)

Следващи стъпки и задачи (STEP)
Определете и назначете протоколчист на срещата. (TEXT)
Кратък преглед на ключови взети решения (TEXT)
Спешни последващи действия (Изберете всички приложими) (SELECTION options: Потвърдете графика на проекта. / , Прегледайте и одобрете списъка със субподрядчици., Окончателно одобряване на плана за логистика на обекта, Разпространете списъка с контакти. / , Потвърждаване на застрахователни полици / )
Назначено на (Задача за последващи действия 1) (TEXT)
Краен срок (Задача за проследяване 1) / (DATE)
Назначено на (Последващ елемент 2) / (TEXT)
Краен срок (Задача 2 за последващи действия) (DATE)

Последващи действия след срещата (STEP)
Дата на разпространение на протокола от заседанието. (DATE)
Обобщение на взети решения и задачи (Запис за справка в бъдеще) / (TEXT)
Потвърждение на списъка с разпространение (Потвърдете на кого са изпратени протоколът/записките) / (SELECTION options: Ръководител на проект / , Клиент, Директор, Основни подизпълнители / , Екип по проектиране)
Брой на присъствалите, които потвърдиха получаване на протокола от срещата. (NUMBER)
Бележки относно останали въпроси или въпроси, изискващи допълнително изясняване. (TEXT)
Качване на запис от срещата (ако има такъв) / (UPLOAD)