## 6a3931783c56655ea55f5538
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Documentation de clôture de projet (STEP)
Date d'achèvement du projet (DATE)
Bilan de la performance du projet / (TEXT)
Rapport de projet final (UPLOAD)
Coût total du projet (réel) (NUMBER)
Leçons apprises et recommandations (TEXT)
Évaluation des performances des entrepreneurs (SELECTION options: Excellent, Bien., Juste, Pauvre)
Obligations contractuelles exceptionnelles (le cas échéant) / (TEXT)
Date du paiement final (DATE)

Plans et spécifications d'exécution (STEP)
Jeu complet de plans de l'état actuel (UPLOAD)
Résumé des modifications apportées au design initial (TEXT)
Documents de spécifications révisés (le cas échéant) (UPLOAD)
Description des écarts/substitutions (avec approbations) / (TEXT)
Numéro de révision des plans de conformité (NUMBER)
Date d'achèvement du dessin « état futur de servitude » (DATE)
Format/Version du dessin (SELECTION options: AutoCAD 2023, Revit 2024 / , Autre (Préciser dans un champ de texte long) / )

Manuels d'exploitation et de maintenance (STEP)
Confirmer la réception de l'ensemble des manuels d'exploitation et de maintenance. (TEXT)
Télécharger le manuel d'exploitation et de maintenance (mécanique) (UPLOAD)
Télécharger le manuel d'exploitation et de maintenance (électricité) (UPLOAD)
Télécharger le manuel d'exploitation et de maintenance (plomberie) (UPLOAD)
Télécharger le manuel d'exploitation et de maintenance (Protection incendie) (UPLOAD)
Les manuels couvrent-ils tous les systèmes ? (SELECTION options: Oui., Non.)
Si non, veuillez préciser les manuels manquants ou les points de préoccupation. / (TEXT)
Nombre de copies fournies : (NUMBER)

Garanties et cautions (STEP)
Documents de garantie – Entrepreneur général (UPLOAD)
Documents de garantie – Sous-traitants (UPLOAD)
Système de suivi de garantie utilisé ? (SELECTION options: Oui, Non.)
Détails du système de suivi de la garantie (le cas échéant) (TEXT)
Période de garantie – Toiture (années) / (NUMBER)
Période de garantie - CVC (années) (NUMBER)
Période de garantie - Électrique (années) / (NUMBER)
Date de fourniture des documents de garantie (DATE)
Observations/Commentaires concernant les garanties (TEXT)

Formations et démonstrations (STEP)
Description de la formation dispensée (TEXT)
Sujets abordés lors de la formation (SELECTION options: Fonctionnement du système, Maintenance courante, Dépannage, Procédures de sécurité, Procédures d'urgence)
Nombre de participants à la formation (NUMBER)
Date de la session de formation (DATE)
Supports de formation (manuels, vidéos, etc.) / (UPLOAD)
Signature du formateur / (SIGNATURE)
Nom de l'entraîneur / (TEXT)
Nom du représentant de la partie réceptrice (TEXT)

Clôture financière (STEP)
Montant de la facture finale (NUMBER)
Facture finale (UPLOAD)
Date de facture / (DATE)
Date d'échéance du paiement (DATE)
Montant versé (NUMBER)
Date de réception du paiement (DATE)
Observations sur la réconciliation financière (par exemple, remises, ajustements) (TEXT)
Statut du paiement (SELECTION options: Payé, Partiellement payé / , Non payé)
Coordonnées bancaires (bénéficiaire) / (TEXT)

Permis et autorisations (STEP)
Permis définitifs approuvés (UPLOAD)
Statut des autorisations (TEXT)
Nombre de permis accordés (NUMBER)
Statut de la fermeture du permis (SELECTION options: Terminé(e), En attente, Conditionnel, Refusé)
Dates d'expiration des permis (le cas échéant) / (DATE)
Observations concernant les conditions ou restrictions du permis (TEXT)

État du site et sécurité (STEP)
Score de propreté du site final (1-10) / (NUMBER)
État des lieux au transfert (TEXT)
Zones sécurisées (Cocher toutes les options pertinentes) / (SELECTION options: Clôture de périmètre, Portes, Espaces de stockage, Coussinets de protection, Services enfouis, Aménagement paysager, Autre (Préciser dans LONG_TEXT))
Date de la visite finale du site (DATE)
Coordonnées GPS de l'entrée principale du site (LOCATION)
Photos de l'état du site (UPLOAD)
Nom du personnel de sécurité (le cas échéant) (TEXT)
Détails de toute préoccupation sécuritaire restante. / (TEXT)
Signature du représentant du contractant (État du site) (SIGNATURE)

Équipement et outils (STEP)
Liste du matériel et des outils à transférer (SELECTION options: Outils électriques (perceuses, scies, etc.), Outils manuels (marteaux, clés, etc.), Équipement de topographie (station totale, niveau) / , Matériel lourd (excavatrice, chargeuse) / , Outils spécialisés (propres au projet))
Rapport détaillé sur l'état de chaque article (TEXT)
Quantité de chaque article transféré (NUMBER)
Preuves photographiques de l'état de l'équipement (UPLOAD)
Mode de transfert (retour ou vente) (SELECTION options: Retour au contractant, Vente au Client (préciser le prix))
Notes concernant les problèmes ou accords relatifs à des équipements spécifiques (TEXT)

Points en suspens et liste de contrôle (STEP)
Bilan des points en suspens (TEXT)
Nombre d'éléments ouverts de la liste des tâches à effectuer (NUMBER)
Liste des points à revoir mise à jour (UPLOAD)
Date limite pour l'achèvement des éléments de la liste de non-conformités (DATE)
Catégories des éléments restants (p. ex. Mécanique, Électrique, Génie civil) (SELECTION options: Mécanique, Électrique, Civique, Structurel, Finis, Aménagement paysager)
Détails du problème le plus prioritaire et solution proposée. (TEXT)
État d'avancement des travaux restants (SELECTION options: Pas commencé, En cours, Terminé(e), Retardé / )
Signature du représentant du contractant pour accusé de réception de la liste de non-conformités (SIGNATURE)